## ครุภัฑ์-สิ่งก่อสร้าง (2)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์
1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | - | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | - | 13990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
3 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | - | 36000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
4 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | - | 16990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
5 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | - | 46000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | - | 41900 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
7 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | - | 122000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
8 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | - | 145000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
9 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | - | 771000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | - | 230050 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | - | 129791 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
12 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | - | 1099998 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | ยูนิตทำฟัน | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 460000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
14 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 392000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
15 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | - | 171500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
16 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | - | 976910 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
17 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | - | 254800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
18 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
19 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | - | 1450000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
20 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | - | 98000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
21 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | - | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
22 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 391000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
23 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 294000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
24 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | - | 147000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
25 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | - | 250000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
26 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | - | 428000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
27 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
28 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | - | 156000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
29 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 283550 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
30 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | - | 107000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
31 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | - | 245000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
32 | ยูนิตทำฟัน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 458500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
33 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 390000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
34 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | - | 194000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
35 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | - | 97500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
36 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | - | 343000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
37 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | - | 171500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
38 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
39 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 292000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
40 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | - | 550000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
41 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | - | 129363 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
42 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | รพ.ทับปุด | 88200 | ⁄ | - | 88200 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
43 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | รพ.ทับปุด | 367500 | ⁄ | - | 365000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
44 | เตียงคลอดไฟฟ้า | รพ.ทับปุด | 294000 | ⁄ | - | 294000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
45 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | รพ.ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | ส่งของไม่ตรง Spac / 2 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
46 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | รพ.ทับปุด | 392000 | ⁄ | - | 390000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
47 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | รพ.ทับปุด | 303800 | ⁄ | - | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
48 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 165000 | ⁄ | - | 303800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
49 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ ประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 150000 | ⁄ | - | 165000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
50 | เครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 107000 | ⁄ | - | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
51 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | 250000 | - |  |  |  | รอส่งสินค้า
52 | เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอุลตราซาวด์ | รพ.บางไทร | 260000 | ⁄ | 260000 | - |  |  |  | รอส่งสินค้า
รายการสิ่งก่อสร้าง
อำเภอเมือง
48 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.ตากแดด | 1200000 | ⁄ | 882000 | 168000 |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
49 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม | 1200000 | ⁄ | 872600 | 166400 |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
50 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.สองแพรก | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
51 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย | 1507200 | ⁄ | 1240000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
52 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | สสจ.พังงา | 3000000 | ⁄ | 2750000 |  |  |  | 24 ต.ค.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอตะกั่วป่า
53 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านนอกนา | 1200000 | ⁄ | 1150000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
54 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะคอเขา | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
55 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร | สถานีอนามัยบางม่วง | 526400 | ⁄ |  | 456790 |  |  | 28 ก.ค.63
อำเภอคุระบุรี
56 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางวัน | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
57 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเตรียม | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
58 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางติบ | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
59 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | รพ.คุระบุรีฯ | 9954100 | ⁄ | 9000000 |  |  |  | 22 พ.ค.64 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอกะปง
60 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านปากพู่ | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอตะกั่วทุ่ง
61 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 1261400 | ⁄ | 1100000 |  |  |  | 23 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
62 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 2827000 | ⁄ |  | 2395387 |  |  | 25 ส.ค.63
อำเภอเกาะยาว
63 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.เกาะยาวฯ | 1507200 | ⁄ | 1218000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
64 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ | 1507200 | ⁄ | 1219100 |  |  |  | 23 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง (รพ.จัดจ้างเอง)
|  |  | 54274700 |  | 26680700 | 23060919 | 46.3614
[5 empty] | 49741619 | (วงเงิน PO)

## ครุภัฑ์-สิ่งก่อสร้าง
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์
1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | - | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | - | 13990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
3 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | - | 36000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
4 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | - | 16990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
5 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | - | 46000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | - | 41900 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
7 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | - | 122000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
8 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | - | 145000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
9 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | - | 771000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | - | 230050 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
11 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | - | 129791 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
12 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | - | 1099998 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | ยูนิตทำฟัน | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 460000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
14 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 392000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
15 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | - | 171500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
16 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | - | 976910 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
17 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | - | 254800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
18 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
19 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | รพ.กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | - | 1450000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
20 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | - | 98000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
21 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | - | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
22 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 391000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
23 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 294000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
24 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | - | 147000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
25 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | - | 250000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
26 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | - | 428000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
27 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
28 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | - | 156000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
29 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 283550 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
30 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | - | 107000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
31 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | - | 245000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
32 | ยูนิตทำฟัน | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 458500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
33 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 390000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
34 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | - | 194000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
35 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | - | 97500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
36 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | - | 343000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
37 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | - | 171500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
38 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | - | 1995000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
39 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 292000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
40 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | - | 550000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
41 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | - | 129363 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
42 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | รพ.ทับปุด | 88200 | ⁄ | - | 88200 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
43 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | รพ.ทับปุด | 367500 | ⁄ | - | 365000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
44 | เตียงคลอดไฟฟ้า | รพ.ทับปุด | 294000 | ⁄ | - | 294000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
45 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | รพ.ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | ส่งของไม่ตรง Spac / 2 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
46 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | รพ.ทับปุด | 392000 | ⁄ | - | 390000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
47 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | รพ.ทับปุด | 303800 | ⁄ | - | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
รายการสิ่งก่อสร้าง
อำเภอเมือง
48 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.ตากแดด | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 25 ก.ย. 2563
49 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
50 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.สองแพรก | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
51 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย | 1507200 | ⁄ | 1240000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
52 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | สสจ.พังงา | 3000000 | ⁄ | 2750000 |  |  |  | 24 ต.ค.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอตะกั่วป่า
53 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านนอกนา | 1200000 | ⁄ | 1150000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
54 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะคอเขา | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
55 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร | สถานีอนามัยบางม่วง | 526400 | ⁄ | 456790 | 456790 |  |  | 28 ก.ค.63
อำเภอคุระบุรี
56 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางวัน | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
57 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเตรียม | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
58 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางติบ | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
59 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | รพ.คุระบุรีฯ | 9954100 | ⁄ | 9000000 |  |  |  | 22 พ.ค.64 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอกะปง
60 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านปากพู่ | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอตะกั่วทุ่ง
61 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 1261400 | ⁄ | 1100000 |  |  |  | 23 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
62 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 2827000 | ⁄ | 2395387 | 2395387 |  |  | 25 ส.ค.63
อำเภอเกาะยาว
63 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.เกาะยาวฯ | 1507200 | ⁄ | 1218000 |  |  |  | 22 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
64 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ | 1507200 | ⁄ | 1219100 |  |  |  | 23 พ.ย.63 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง (รพ.จัดจ้างเอง)
|  |  | 53342700 |  | 29358277 | 22107719 | 75.3032

## ครุภัฑ์-สิ่งก่อสร้าง 29 กค. 63
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์
1 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | - | 254800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | - | 156000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
3 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 283550 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
4 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | - | 147000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
5 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | - | 1099998 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | - | 771000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | - | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
8 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | - | 13990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
9 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | - | 36000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | - | 16990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
11 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | - | 46000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
12 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | - | 230050 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | - | 122000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
14 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | - | 41900 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
15 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | - | 129791 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
16 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | - | 129363 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
17 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | - | 98000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
18 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | - | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
19 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 391000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
20 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 294000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
21 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | - | 107000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
22 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | - | 245000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
23 | ยูนิตทำฟัน | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 460000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
24 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | - | 392000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
25 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | - | 171500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
26 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | - | 250000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
27 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | - | 428000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
28 | ยูนิตทำฟัน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | - | 458500 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
29 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | 976910 |  |  |  | สิ้นสุด 17 กค. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
30 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | สิ้นสุด 26 มิย. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
31 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | ทับปุด | 88200 | ⁄ | 88200 |  |  |  | สิ้นสุด 2 ตค. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
32 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | ทับปุด | 367500 | ⁄ | 365000 |  |  |  | สิ้นสุด 5 ตค. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
33 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | สิ้นสุด 2 ตค. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
34 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | 145000 |  |  |  | สิ้นสุด 15 พค. 63 / ส่งแล้ว | รอส่งเบิก
35 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | 194000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 19 สค. 63 | รอส่งสินค้า
36 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 97500 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 16 สค. 63 | รอส่งสินค้า
37 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | 343000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 20 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
38 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา 23 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
39 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 292000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา 19 สค. 63 | รอส่งสินค้า
40 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | 550000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา 27 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
41 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา 20 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
42 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา 10 กย. 63 | รอส่งสินค้า
43 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | 1450000 |  |  |  | เซนต์สัญญา วันที่ 17 กค. 63 | รอส่งสินค้า
44 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 8 กย. 63 | รอส่งสินค้า
45 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | ทับปุด | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 5 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
46 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | ทับปุด | 303800 | ⁄ | 300000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 5 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
47 | เตียงคลอดไฟฟ้า | ทับปุด | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา / 5 ตค. 63 | รอส่งสินค้า
รายการสิ่งก่อสร้าง
48 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | รพ.คุระบุรีฯ | 9954100 | ⁄ | 9000000 |  |  |  | 22 พ.ค.64
49 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร | สถานีอนามัยบางม่วง | 526400 | ⁄ | 500000 |  |  |  | 28 ก.ค.63
50 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.ตากแดด | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
51 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
52 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.สองแพรก | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
53 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านปากพู่ | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
54 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางวัน | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
55 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเตรียม | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
56 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านนอกนา | 1200000 | ⁄ | 1150000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
57 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย | 1507200 | ⁄ | 1240000 |  |  |  | 25 พ.ย.63
58 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 1261400 | ⁄ | 1100000 |  |  |  | 23 พ.ย.63
59 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | สสจ.พังงา | 3000000 | ⁄ | 2750000 |  |  |  | 24 ต.ค.63
60 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 2827000 | ⁄ | 2400000 | 720000 |  |  | 25 ส.ค.63
61 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.เกาะยาวฯ | 1507200 | ⁄ | 1218000 |  |  |  | 22 พ.ย.63
62 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ | 1507200 | ⁄ | 1219100 |  |  |  | 23 พ.ย.63
63 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางติบ | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63
64 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะคอเขา | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | 22 พ.ย.63
|  |  | 53342700 |  | 41438210 | 7943432 | 14.8913

## ครุภัฑ์-สิ่งก่อสร้าง กค. 63
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์
1 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | 254800 | 254800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | 156000 | 156000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
3 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 283550 | 283550 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
4 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | 147000 | 147000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
5 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | 1099998 | 1099998 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | 771000 | 771000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | 150000 | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
8 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | 13990 | 13990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
9 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | 36000 | 36000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | 16990 | 16990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
11 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | 46000 | 46000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
12 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | 230050 | 230050 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | 122000 | 122000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
14 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | 41900 | 41900 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
15 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | 129791 | 129791 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
16 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | 129363 | 129363 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
17 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 98000 | 98000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
18 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | 300000 | 300000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
19 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | 245000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
20 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | 250000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
21 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | 194000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
22 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 97500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
23 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | 343000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
24 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | 107000 | 107000 |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
25 | ยูนิตทำฟัน | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 460000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
26 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
27 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 392000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
28 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
29 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | 976910 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
30 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม ติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 292000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
31 | ยูนิตทำฟัน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 458500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
32 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | 428000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
33 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | 550000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
34 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
35 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
36 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 391000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
37 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
38 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | 1450000 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางก่อนลงนามในสัญญา
39 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
40 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
41 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | ทับปุด | 88200 | ⁄ | 88200 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
42 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | ทับปุด | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
43 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | ทับปุด | 367500 | ⁄ | 365000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
44 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
45 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | 145000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
46 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | ทับปุด | 303800 | ⁄ | 300000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
47 | เตียงคลอดไฟฟ้า | ทับปุด | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รายการสิ่งก่อสร้าง
48 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | รพ.คุระบุรีฯ | 9954100 | ⁄ | 9000000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
49 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร | สถานีอนามัยบางม่วง | 526400 | ⁄ | 500000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
50 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.ตากแดด | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
51 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
52 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.สองแพรก | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
53 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านปากพู่ | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
54 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางวัน | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
55 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเตรียม | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
56 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านนอกนา | 1200000 | ⁄ | 1150000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
57 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย | 1507200 | ⁄ | 1240000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
58 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 1261400 | ⁄ | 1100000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
59 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | สสจ.พังงา | 3000000 | ⁄ | 2750000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
60 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 2827000 | ⁄ | 2400000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
61 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.เกาะยาวฯ | 1507200 | ⁄ | 1218000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
62 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ | 1507200 | ⁄ | 1219100 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
63 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางติบ | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
64 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะคอเขา | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 53342700 |  | 48661642 | 4133432 | 7.7488

## ครุภัฑ์-สิ่งก่อสร้าง มิย.63
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์
1 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | - | 254800 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | 245000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | 250000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | 194000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | 156000 | 156000 | 99.4898 |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 97500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | 343000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 98000 | 98000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
9 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | 107000 | 107000 | 99.2579 |  | เบิกจ่ายแล้ว
10 | ยูนิตทำฟัน | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 460000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
11 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
12 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | - | 283550 | 96.4456 |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 392000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
14 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
15 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | 976910 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
16 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม ติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 292000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
17 | ยูนิตทำฟัน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 458500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
18 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | 428000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
19 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | 550000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
20 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
21 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | - | 147000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
22 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
23 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | 300000 | 300000 | 98.7492 |  | เบิกจ่ายแล้ว
24 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 391000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
25 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
26 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | 1099998 | 1099998 | 85.4036 |  | เบิกจ่ายแล้ว
27 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | - |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางก่อนลงนามในสัญญา
28 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
29 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
30 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | ทับปุด | 88200 | ⁄ | 88200 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
31 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | - | 771000 | 99.5867 |  | เบิกจ่ายแล้ว
32 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | - | 150000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
33 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | ทับปุด | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
34 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | ทับปุด | 367500 | ⁄ | 365000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
35 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
36 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | 145000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
37 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | ทับปุด | 303800 | ⁄ | 300000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
38 | เตียงคลอดไฟฟ้า | ทับปุด | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
39 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | - | 13990 | 95.1701 |  | เบิกจ่ายแล้ว
40 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | - | 36000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
41 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | - | 16990 | 88.0311 |  | เบิกจ่ายแล้ว
42 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | - | 46000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
43 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | - | 230050 | 95.8542 |  | เบิกจ่ายแล้ว
44 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | - | 122000 | 100 |  | เบิกจ่ายแล้ว
45 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | - | 41900 | 98.5882 |  | เบิกจ่ายแล้ว
46 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | - | 129791 | 99.8392 |  | เบิกจ่ายแล้ว
47 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | - | 129363 | 99.51 |  | เบิกจ่ายแล้ว
รายการสิ่งก่อสร้าง
48 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | รพ.คุระบุรีฯ | 9954100 | ⁄ | 9000000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
49 | รั้วตาข่ายถัก ความยาว 162 เมตร | สถานีอนามัยบางม่วง | 526400 | ⁄ | 500000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
50 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.ตากแดด | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
51 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
52 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.สองแพรก | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
53 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านปากพู่ | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
54 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางวัน | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
55 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเตรียม | 1200000 | ⁄ | 1050000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
56 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านนอกนา | 1200000 | ⁄ | 1150000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
57 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย | 1507200 | ⁄ | 1240000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
58 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 1261400 | ⁄ | 1100000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
59 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | สสจ.พังงา | 3000000 | ⁄ | 2750000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
60 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง | สสอ.ตะกั่วทุ่ง | 2827000 | ⁄ | 2400000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
61 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.เกาะยาวฯ | 1507200 | ⁄ | 1218000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
62 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ | 1507200 | ⁄ | 1219100 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
63 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.บางติบ | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
64 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) | รพ.สต.เกาะคอเขา | 1200000 | ⁄ | 1040000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 53342700 |  | 44839208 | 4133432 | 7.7488

## ครุภัฑ์ปี 2563
รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ลำดับ | รายการ | รพ.ที่ได้รับ จัดสรร | งบประมาณ | PO | วงเงิน PO | เบิก จ่าย | ร้อยละ | คง เหลือ | ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | วันลงนาม วันสิ้นสุด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
1 | เครื่องกกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์ | กะปงชัยพัฒน์ | 254800 | ⁄ | 254800 | 254800 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
2 | โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 274400 | ⁄ | 245000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3 | เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 250000 | ⁄ | 250000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
4 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 196000 | ⁄ | 194000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5 | เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 156800 | ⁄ | 156000 | 156000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
6 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 97500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
7 | เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor) | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 343000 | ⁄ | 343000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8 | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 98000 | ⁄ | 98000 | 98000 |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
9 | เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 107800 | ⁄ | 107000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
10 | ยูนิตทำฟัน | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 460000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
11 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
12 | ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 283550 | 283550 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
13 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอลในช่องปาก | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 392000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
14 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
15 | เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 980000 | ⁄ | 976910 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
16 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อม ติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 292000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
17 | ยูนิตทำฟัน | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 460000 | ⁄ | 458500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
18 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 428000 | ⁄ | 428000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
19 | เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 735000 | ⁄ | 550000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
20 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 171500 | ⁄ | 171500 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
21 | เครื่องนึ่งฆ่าเชิ้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 147000 | ⁄ | 147000 | 147000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
22 | ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinet ClassIIA3) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
23 | เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 303800 | ⁄ | 300000 | 300000 |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
24 | เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล ในช่องปาก (Intraoral phosphor plate x-ray system) | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 392000 | ⁄ | 391000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
25 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
26 | รถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2400 ซีซี | คุระบุรีชัยพัฒน์ | 1288000 | ⁄ | 1099998 | 1099998 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
27 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 1700000 |  | 1450000 |  |  |  | อยู่ระหว่างส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลางก่อนลงนามในสัญญา
28 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | กะปงชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
29 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | เกาะยาวชัยพัฒน์ | 2000000 | ⁄ | 1995000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
30 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน | ทับปุด | 88200 | ⁄ | 88200 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
31 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร | ตะกั่วทุ่ง | 774200 | ⁄ | 771000 | 771000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
32 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.เมือง | 150000 | ⁄ | 150000 | 150000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
33 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | ทับปุด | 392000 | ⁄ | 390000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
34 | เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ | ทับปุด | 367500 | ⁄ | 365000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
35 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | ทับปุด | 470400 | ⁄ | 469000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
36 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | สสอ.กะปง | 150000 | ⁄ | 145000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
37 | เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด | ทับปุด | 303800 | ⁄ | 300000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
38 | เตียงคลอดไฟฟ้า | ทับปุด | 294000 | ⁄ | 294000 |  |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
39 | ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต | สสอ.เมือง | 14700 | ⁄ | 13990 | 13990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
40 | เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | สสอ.เมือง | 36000 | ⁄ | 36000 | 36000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
41 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 20 ล้านพิกเซล | สสอ.เมือง | 19300 | ⁄ | 16990 | 16990 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
42 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 13,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 46000 | ⁄ | 46000 | 46000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
43 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 240000 | ⁄ | 230050 | 230050 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
44 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 56,000 บีทียู | สสอ.เมือง | 122000 | ⁄ | 122000 | 122000 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
45 | เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ระดับXGA4,000 ANSI Lumens | สสอ.เมือง | 42500 | ⁄ | 41900 | 41900 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
46 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 | ตะกั่วทุ่ง | 130000 | ⁄ | 129791 | 129791 |  |  | ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
47 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 | รพ.ทับปุด | 130000 | ⁄ | 129363 | 129363 |  |  | เบิกจ่ายแล้ว
|  |  | 20452200 |  | 19724542 | 4026432 |  |  | 19.687
ลงวันที่ 8 กค. 63